ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)            พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  ทางเทศบาลตำบลเวียงสระ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ  ประกอบด้วย

๑. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น           ผอ.โรงเรียนบ้านส้อง                        ประธานกรรมการ

๒. นายประยูร  นุภักดิ์             ผอ.โรงเรียนวัดคลองตาล                          กรรมการ

๓. นายศุภชัย  บัวเกตุ             หัวหน้าสำนักปลัด                                  กรรมการ

๔. นายวิชาญ   อินทรอักษร       ผู้อำนวยการกองช่าง                              กรรมการ

๕. นายวัฒนา    เกิดช่วย           สมาชิกสภาเทศบาล                              กรรมการ

๖. นางอ่อนหวาน  จุ่งพิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาล                               กรรมการ

๗. นางสาวกวินธิดา   เมืองพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล                              กรรมการ

๘. นายสุริยา  วรประดิษฐ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๙. นายมงคล  เวียงสราภรณ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๑๐. นายชาญ   เอกวิลัย              ผู้แทนประชาคม                                 กรรมการ

๑๑. นายวิทยา  ฑูรย์ภานุประพันธ์   ผู้แทนประชาคม                     กรรมการ /เลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2 .ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

- ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา : ๑)  การพัฒนาด้านการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน					ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการจราจร

๒) ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม ทั้ง					เขตเทศบาล

3) การพัฒนาระบบบริการน้ำอุปโภค บริโภค

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ๑)  การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัย

๒) การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ						สิ่งแวดล้อม

3) การบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

2) การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คน					พิการ และผู้ด้อยโอกาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา : ๑) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2) การส่งเสริมและให้ความรู้การบริการสาธารณสุข

3) การดูแลสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

๒) การพัฒนาด้านการสวัสดิการ ด้านการกีฬา และนันทนาการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา : 1) การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

2) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

4) การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) การพัฒนากิจการด้านการพาณิชย์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“สิ่งแวดล้อมดีทุกชุมชน การคมนาคมสะดวกทุกทิศ เศรษฐกิจชุมชนดี

สืบสานประเพณีท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นท้องถิ่นแห่งเมืองน่าอยู่”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับความ

เจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคต

2. ส่งเสริมอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

4. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน

5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

6.จัดให้มีบริการการเก็บกวาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

7. จัดให้มีการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การคมนาคมทางบกมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

2.  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

3.  ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่เพียงพอ

4.  ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

5.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน

6. ยกระดับการศึกษาของประชาชน และพัฒนาด้านการกีฬาของประชาชน และเยาวชน

7 กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการได้รับสวัสดิการ

อย่างทั่วถึง

8. การบริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น

9. ประชาชนมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10. บ้านเมืองมีความสะอาด ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

11. ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลายและร่วมทำกิจกรรมยามว่าง

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :    เทศบาลตำบลเวียงสระ   อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......เทศบาลตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี……

2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................  พฤศจิกายน   2561...............................................................................

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปี 2561

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (เฉพาะปี 2561) เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

(ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม   2560  – 30  กันยายน  2561)

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา | โครงการตามแผนการดำเนินงาน | ร้อยละ | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง/อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 31 | 10 | 32.25 | 8 | 25.80 | 2 | 6.45 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 22 | 17 | 77.27 | 11 | 50 | 6 | 27.27 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 12 | 2 | 16.66 | 2 | 16.66 | - | - |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 47 | 21 | 44.68 | 17 | 36.17 | 3 | 6.38 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | 38 | 17 | 42.10 | 10 | 26.31 | 6 | 15.78 |
| รวม | 169 | 70 | - | 51 | - | 17 |  |

หมายเหตุ : 1. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

เฉพาะปี 2561					              	   จำนวน...169..โครงการ

2. จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง / อยู่ระหว่างดำเนินการ                           จำนวน..51....โครงการ

คิดเป็นร้อยละ.........30.17........ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา

คิดเป็นร้อยละ ........72.87........ของโครงการที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,910,869.22 | 18.18 | - | - | 2,910,869.22 | 18.18 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 6,530,235 | 40.81 | - | - | 6,530,235 | 40.81 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 266,000 | 1.66 | - | - | 266,000 | 1.66 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 3,003,713 | 18.76 | - | - | 3,003,713 | 18.76 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | 630,443 | 3.93 | - | - | 630,443 | 3.93 |
| รวม | 13,366,260 | 100 |  |  | 13,366,260 | 100 |

สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสระ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 19 ถนนฮั่วไถ่ต่อเนื่องถึงหลังการยาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 1,750,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน แอลฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ฝารางวี บริเวณถนนหลังโรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 2,300,000 | 2,270,000 | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้ว ในวงเงิน 2,270,000 บาท |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 2 (ซอยน้าเสี้ยน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 396,000 | 396,000 | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้ว ในวงเงิน 396,000 บาท |
| 4. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 11 (ถนนทางเข้า บขส.จรดถนนวิภาวดีรังสิต 9 ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 230,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 230,000 บาท |
| 5 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยถนนวิภาวดีรังสิต 19 (ด้านหลังอาคารกองช่าง) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 66,300 | - | เทศบัญญัติ 61 | (ได้ดำเนินการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยใช้งบดำเนินการของปี งบประมาณ พ.ศ.2562) |
| 6 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ซอยภราดร)หมู่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 45,300 | - | เทศบัญญัติ 61 | (ได้ดำเนินการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยใช้งบดำเนินการของปี งบประมาณ พ.ศ.2562) |
| 7 | โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมและโคมไฟฟ้า LED บริเวณสวนสุขภาพ หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 150,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 45/1 (ถนนหลังบ้านพักครู) หมู่ที่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 1,650,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก บริเวณข้างร้านเจ้าสัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 200,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยป้าเอียด (ข้างร้านซีดีคุณติ๋ว) หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 800,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | รวม 10 รายการ | 7,587,600 | 2,666,000 |  |  |

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทั้งหมด 10 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 8 โครงการ และเป็นโครงการที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ

สำหรับการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนนั้นคณะกรรมการฯ             มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนจากการประชุมประชาคม หรือจากการทำแผนชุมชนนั้น  ควรมีการก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมกับการก่อสร้างถนนในแต่ละสายไปด้วย เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายน้ำในภายหลัง

โดยสาเหตุที่โครงการในด้านนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้วงระยะเวลาปี พ.ศ.2561 ได้ครบทุกโครงการเนื่องจากก่อนที่จะมีการดำเนินการจะต้องมีการสำรวจพื้นที่ให้มีความชัดเจนเรื่องแนวเขต หากเป็นพื้นที่ของชาวบ้านจะต้องมีหนังสืออุทิศที่ดิน/หนังสือยินยอมจากชาวบ้านก่อนดำเนินการ ในส่วนของโครงการลำดับที่ 7,8,9,10 เป็นโครงการที่มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเดือนกันยายน 2561 จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบุคลากรรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล | 3,100,000 | 2,894,069.22 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 2 | โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด | 100,000 | 16,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบล เวียงสระ | 10,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวม 3 รายการ | 3,300,000 | 2,910,869.22 |  |  |

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีทั้งหมด 3 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ และ

ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ โดยโครงการลำดับที่ 3 นั้น ทางกองสาธารณสุขได้มีการให้คนงานของเทศบาลดำเนินการขุดลอกคลองโดยไม่ได้มีการเบิกเงินงบประมาณในการเบิกจ่าย

คณะกรรมการฯ  ได้มีการเสนอให้มีการสำรวจคูระบายน้ำที่มีในเขตพื้นที่ของเทศบาล พร้อมทั้งให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการขุดลอกท่อระบาย คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อให้การดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ   มีความครอบคลุมทุกพื้นที่

ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมควรมีการให้ความรู้แก่สถานประกอบเช่น โรงปลาทูนึ่ง โรงชำแชละไก่ และสถานประกอบการอื่น ๆ ให้มีการกำจัดขยะและการปล่อยน้ำเสียลงในคูคลอง ด้วยความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล            การแก้ไขปัญหาด้านนี้จะส่งผลต่องบประมาณในการก่อสร้างด้วย กล่าวคือ หากบ้านเรือน หรือสถานประกอบการปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ำ เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้ท่อระบายน้ำมีความผุพัง เสื่อมสภาพได้ง่าย ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงคูระบายน้ำอีก

ในส่วนของการตั้งงบประมาณนั้น  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่านอกจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เทศบาลควรตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านนี้ให้มากกว่าเดิม  โดยให้มีโครงการเพิ่มเติมไว้ในเทศบัญญัติ  เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขเป็นลำดับแรก ๆ  และถือเป็นปัญหาระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน | 60,000 | 54,740 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 2. | โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบล เวียงสระ | 30,000 | 12,200 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | 7,550 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 70,000 | 38,205 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 50,000 | 3,300 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6. | โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดำเนินการร่วมกันกับกระทรวงการเกษตรฯ |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด | 50,000 | 43,900 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 30,000 | 8,200 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณของอำเภอเวียงสระ |
| 10 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการการชุมชน แกนนำชุมชน เทศบาลตำบลเวียงสระ | 350,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเวียงสระ | 350,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 13 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จดำเนินการร่วมกับพมจ.สุราษฏร์ธานี |
| 14 | สนับสนุนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล | 9,065,500 | 9,065,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | สนับสนุนผู้พิการในเขตเทศบาล | 2,248,800 | 1,813,600 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16 | สนับสนุนผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล | 162,000 | 99,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 90,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวม 17 โครงการ | 12,994,400 | 6,530,235 |  |  |

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3  มีทั้งหมด 17  โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ

และไม่ได้ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยส่วนใหญ่จะมีเฉพาะกรรมการชุมชน เพียงไม่กี่ท่านเท่านั้น ยังไม่มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมเท่าที่ควร  โดยประชาชนยังไม่ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ประกอบกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ อยู่ชุมชนเมือง ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพาณิชย์  ดังนั้นเทศบาลฯ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ  (เช่นการมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมโครงการนี้กับเทศบาลมากที่สุด ) และมีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด  โดยให้แกนนำในชุมชนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ลูกบ้านเข้าร่วมด้วย  และเทศบาลควรมีการสร้างเครื่องมือในการสำรวจความต้องการของประชาชน เช่น แบบสอบถาม เพื่อเป็นการรับรู้ความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่ง

สำหรับโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน  นั้น คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าโครงการนี้ กองสวัสดิการสังคมต้องมีการทำสถิติผู้มาใช้บริการ และมีการสำรวจจุดที่ตั้งหนังสือพิมพ์ว่ามีประชาชนมาใช้บริการมากน้อยเพียงใด หากจุดไหนที่มีผู้มาใช้บริการน้อยควรมีการยุบ เพราะปัจจุบันประชาชนไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์แต่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางมือถือสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | 30,000 | 26,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท | 240,000 | 240,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | รวม 2 โครงการ | 270,000 | 266,000 |  |  |

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4  มีทั้งหมด 2  โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 โครงการ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ทางเทศบาลควรแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดบริเวณสนามกีฬาเทศบาล เพราะมีประชาชนมาออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาเป็นจำนวนมาก  หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือกำจัดได้ ควรมีการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขบริเวณดังกล่าวด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ | 15,000 | 8,075 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 15,763 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 10,700 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4. | โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ | 20,000 | 13,584 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการลูกเสือน้อย | 10,000 | 5,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 25,000 | 21,156 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 7 | โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย | 30,000 | 20,300 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | 647,800 | 575,365.94 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 816,000 | 813,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | อุดหนุนด้านการศึกษา | 100,000 | 100,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา | 884,000 | 867,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย | 10,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน | 5,000 | 3,600 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | 200,000 | 88,670 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 250,000 | 89,417.65 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 30,000 | 24,323.30 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | 121,311.36 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 18 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 150,000 | 104,957 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 19 | โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | โครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน และกีฬา ชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ | 400,000 | 133,474 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 21 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอเวียงสระ | 100,000 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเทศบาลส่งโครงการเข้าร่วมกับอำเภอเวียงสระ |
| 21 | โครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุก และก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ .สุราษฎร์ธานี | 600,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  | 4,522,800 | 3,017,297 |  |  |

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5  มีทั้งหมด 22  โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ควรเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านปฐมวัยมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  ในการดูแลร่างกายและสมอง การฝึกพัฒนาการของเด็กนักเรียน

คณะกรรมการฯ  มีความเห็นว่าโครงการเกี่ยวกับการศึกษานอกจากโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แล้ว  อยากให้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมไปถึงโรงเรียนบ้านส้อง และโรงเรียนวัดคลองตาลด้วย เพราะถือว่าเป็นโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ  โดยการดำเนินงานนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบและข้อกฎหมาย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | 50,000 | 17,340 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 70,000 | 70,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ เวียงสระ 5 แห่ง แห่งละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท) | 350,000 | 283,935 | เงินรับฝาก ปี 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4. | โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช | 100,000 | 98,757,.20 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการวันเทศบาล | 40,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสระ | 200,000 | 198,908 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงสระ | 10,000 | 2,300 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ | 850,000 | - | ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 400,000 โอนเพิ่ม 450,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. | 45,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการร่วมกับจังหวัด |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 12 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ |
| 13 | โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 80,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ | 80,000 | 57,960 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ บริเวณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี | 490,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปี 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ผิวแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บริเวณลานอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 348,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปี 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 17 | โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี | 25,000 | 20,355 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | รวม 17 โครงการ | 2,798,000 | 650,799 |  |  |

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6   มีทั้งหมด 17  โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  8 โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 6 โครงการ

สำหรับโครงการในด้านนี้	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เทศบาลดำเนินการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการวันเทศบาล โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.                 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณโครงการนี้ไว้ในทุกปี แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเทศบาลจะดำเนินการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น

คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้เทศบาลดำเนินการโครงการวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย โดยนอกจากจะมีการร่วมกิจกรรมกับจังหวัดแล้ว เทศบาลควรมีการดำเนินการในส่วนของเทศบาลเองด้วย เช่น การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี หรือการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้พนักงานของเทศบาลได้ร่วมกิจกรรม และเป็นสร้างจิตสำนึกถึงหน้าที่ของพนักงานได้อีกทางหนึ่ง

สรุปการจัดซื้อ / จัดหาครุภัณฑ์

(ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561)

เทศบาลตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.สำนักปลัดเทศบาล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 47,000 | 47,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 46,000 | 46,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | 1,288,000 | 1,288,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง | 15,400 | 15,400 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว | 15,000 | 12,400 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | จัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบมีพนักพิงพร้อม โช้คปรับระดับ จำนวน 1 ตัว | 3,500 | 3,500 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 ตัว | 4,500 | 4,500 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว | 5,300 | 5,300 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | -จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง | 33,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 21 | จัดซื้อโต๊ะตั้งกาแฟ จำนวน 6 ตัว | 10,300 | 10,200 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 22 | จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 12 ตัว | 359,600 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 23 | จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน 2 ตัว | 9,700 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 | -จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 10,400 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 26 | -จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด | 426,900 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 27 | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้คแบบประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | รวม 27 รายการ | 2,307,600 | 1,465,300 |  |  |

2. กองคลัง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1. | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว | 4,800 | 4,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงพร้อม โช้คปรับระดับ | 7,500 | 7,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | รวม 2 รายการ | 12,300 | 12,300 |  |  |

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง | 48,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ vHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง | 24,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 3 | -จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด | 556,200 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | แผงกั้นจราจร จำนวน 40 แผง | 80,000 | 78,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | รวม 4 รายการ | 708,200 | 78,000 |  |  |

4. กองการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | -จัดซื้อป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 1 ป้าย | 72,500 | 70,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง | 13,000 | 13,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | จัดซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียมและวิทยุ จำนวน 1 ชุด | 5,500 | 5,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง | 45,000 | 38,790 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | 22,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,800 | 2,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | -จัดซื้อเสาประตูฟุตบอล 11 คน แบบมาตรฐาน (ขนาดเหล็ก 4 นิ้ว สีขาว) พร้อมตาข่าย จำนวน 1 ชุด | 77,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8. | -จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ไอพี (POE) 2 ล้านพิกเซล แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | 226,100 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | รวม 8 รายการ | 463,900 | 151,590 |  |  |

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว | 72,500 | 70,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกเหล็ก จำนวน 2 ตู้ | 13,000 | 13,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน | 38,000 | 38,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 คัน | 2,800 | 2,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6. | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 21,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | รวม 6 รายการ | 177,300 | 153,800 |  |  |

6. กองสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | -จัดซื้อเครื่องกายภาพข้อเข่า จำนวน 1 เครื่อง | 59,500 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 2 | -จัดซื้อเครื่องคลายกล้ามเนื้อออกกำลังแขน จำนวน 1 เครื่อง | 58,500 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 3 | -จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบโหนตัว จำนวน 1 เครื่อง | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 4 | -จัดซื้อเครื่องบริหารข้อแขน 2 สถานี จำนวน 1 เครื่อง | 52,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 5 | -จัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน 1 เครื่อง | 55,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 6 | -จัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว จำนวน 1 เครื่อง | 53,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 7 | -จัดซื้อเครื่องบิดเอว 3 สถานี จำนวน 1 เครื่อง | 53,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 8 | -จัดซื้อเครื่องยกน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง | 58,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |
| 9 | -จัดซื้อจักรยานั่งปั่นออกกำลังขา จำนวน 1 เครื่อง | 88,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ลงนามสัญญาแล้วในวงเงิน 26,667 บาท |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 10 | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล จำนน 1 เครื่อง | 21,000 | 21,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | รวม 11 รายการ | 578,000 | 51,000 |  |  |

7. กองช่าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | -จัดซื้อเครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 25,000 | 25,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | จัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง | 6,000 | 6,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4. | -จัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาด 50 w พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 44 ชุด | 264,000 | - | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | รวม 4 รายการ | 325,000 | 61,000 |  |  |

ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810 .๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | (10) |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน | (10) |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | (10) |
| 4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์และแผนงาน | (10) |
| 5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย | (60) |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | (5) |
| 5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกันระยะเวลาปี (3ปี) | (3) |
| 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (4) |
| 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | (3) |
| 5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ | (5) |
| 5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
| 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | (4) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 | (3) |
| รวม | 100 |

๑.ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑.สรุปสถานการณ์พัฒนา | เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportu nity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ | ๑๐ | ๘.๕ |
| ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | ๑๐ | ๗.๕ |
| ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | ๑๐ | ๖.๕ |
| ๔.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | ๑๐ | ๘ |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.โครงการพัฒนา | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | ๖๐ | ๔๙.๕ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๕ | ๔ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุงประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | ๕ | ๔ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | ๕ | ๓.๕ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา ๓ ปี | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป้นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะหาที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | ๕ | ๔ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) | ๔ | ๓.๕ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | ๕ | ๓.๕ |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี | ๓ | ๒ |
| ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปีทุกโครงการ | โครงการพัฒนาที่จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๓ |
| ๕.๑0 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPL) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Lndicator : KPL) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ | ๕ | ๔ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPL) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ตัวชี้วัด (KPL) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น | ๔ | ๓ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อโครงการที่ตั้งไว้ | ๕ | 4.๕ |
| ๕.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจากต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ | ๕ | 4.๕ |
| ๕.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ | ๓ |
|  | รวมคะแนน | 1๐๐ | ๘๐ |

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว ลงวันที่ 2 กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ   e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 29 (3) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งดั่งกล่าว เทศบาลตำบลเวียงสระโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงสระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 6 สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล ตำบลเวียงสระ ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 มีดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เฉพาะปี 2561                 จำนวน  169  โครงการ  จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  3  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  7.89   จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  28 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  92.10

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561                  จำนวน 5  โครงการ  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจำนวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20  จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  4  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  80

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561                  จำนวน 25 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28  จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ    18 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  72

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561  จำนวน  12 โครงการ  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.66 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   10  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  83.33

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เฉพาะปี 2561                 จำนวน  47  โครงการ  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.66 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  34  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  72.34

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เฉพาะปี 2561                 จำนวน 42   โครงการ  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.52 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  38  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  88.09

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  5  ยุทธศาสตร์

-  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (เฉพาะปี  2561)   จำนวน  169   โครงการ

-  โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 51  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  30.17

-  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  17 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  10.05

ส่วนที่ 4  :  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงสระ   มีดังนี้

1.  การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี   มีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชน

2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลเวียงสระประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อย

ส่วนที่ 5  :  ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสระ  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.  ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

2. สำนัก/กอง  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

3. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561  นอกจากเสนอสภา

เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้สำนัก/กองต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป

ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของเทศบาลตำบลเวียงสระ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนหลัง

โรงเรียนบ้านส้อง  หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี  (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 2 (ซอยน้าเสี้ยน) หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ

จ.สุราษฏร์ธานี (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงสระ

โครงการจัดทำแผนชุมชน

โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

โครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-พิธีวางพานพุ่มจุดเทียนชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

-

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 ธันวาคม 2561

กิจกรรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการป้องกันภัยและอัคคีภัย

ภาคผนวก

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ

เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ

********************